## Prosedür ve Akış Matrisi
Adım No | Süreç Adımı | Açıklama ve Metodoloji | Sorumlu | Girdi / Çıktı | PFMEA & Reverse PFMEA Bağlantısı
Adım 1 | Tanımlama & Tetikleme | Yaşanan müşteri şikayetleri (8D), iç fire artışları veya Reverse PFMEA saha denetim sapmaları süreci tetikler. | CFT / Kalite Mühendisi | 8D Raporu / LPA Bulguları | Yaşanan hatanın mevcut Şiddet (S) ve Olasılık (O) puanları temel girdi alınır.
Adım 2 | Kök Neden Analizi | Problem reaktif olarak 5 Neden Analizi veya Balık Kılçığı yöntemiyle çözümlenir ve standartlaştırılır. | Proses / Üretim Mühendisi | 5 Neden Analiz Formu | Hata modu ve kök neden ilişkisi matrise doğrulanır.
Adım 3 | Veritabanına Kayıt | Çıkarılan kurumsal ders, standart formatta 'Öğrenilen Dersler Veritabanı' tablosuna işlenir ve benzersiz bir numara alır. | FMEA Moderatörü | LL Kayıt Formu | Sisteme eklenen yeni aksiyonlar ve Saptama (D) bariyerleri tanımlanır.
Adım 4 | Yaygınlaştırma (Jenerik PFMEA) | Elde edilen ders benzer makine, ekipman veya proses ailelerine aktarılarak Jenerik PFMEA tablosuna yeni risk girdisi yapılır. | CFT / Proje Ekibi | Güncel Jenerik PFMEA | Jenerik PFMEA revizyonu ile yeni projelerde hata daha tasarım/proses kurgusunda engellenir.
Adım 5 | Doğrulama ve Kapatma | Yaygınlaştırılan önlem onaylı güvenli saha testi veya uygun doğrulama yöntemiyle kontrol edilir. Kanıt, artık risk ve yetkili karar kayıt altına alınır. | Kalite Müdürü | Reverse PFMEA Kontrol Listesi | S/O/D ve AP, gerçekleşen sonuç ve geçerli puanlama tablosuyla yeniden değerlendirilir; AP seviyesinin düşmesi otomatik kabul edilmez.
Yeni proje, değişiklik, şikâyet, fire artışı ve saha bulguları öğrenilen dersleri tetikler. Kanıtlanmış kök neden ve etkili önlem benzer ürün/proseslerde uygulanabilirlik gerekçesiyle değerlendirilir.

## Öğrenilen Dersler Veritabanı
LL No | Kategori | İlgili Proses / Hat | Problem Açıklaması | Kök Neden | Alınan Kalıcı Önlem / Standart | Önceki AP | Sonraki AP | Etkilenen ürün/proses ve PFMEA rev. ref. | Yaygınlaştırma / etkinlik kanıtı ve tarih | Sorumlu | Kapanış kararı / doğrulayan / tarih