## İş Yükü
PROJE KAYNAK VE İŞ YÜKÜ
EKG-PRJ-MTR-01 Revizyon 00 Düzenleme 17.10.2026
Doküman sorumlusu Proje Yöneticisi
Paralel projelerin dönemsel iş yükünü ve SOP için gerekli yetkin personel açığını görünür kılar.
Değerlendirme dönemi | [5 empty] | Tesis
Hazırlayan | [5 empty] | Gözden geçiren
Yük birimi: saat / dönem
Dönem / hafta | Kaynak / görev unvanı | Yetkinlik / faaliyet | Kapsanan projeler | Toplam ihtiyaç (saat) | Net kullanılabilir (saat) | Yük oranı | Açık (saat) | Kaynak aksiyonu / öncelik | Sorumlu rol | Termin | Karar / kanıt
Aynı kaynak ve dönemin bütün proje ihtiyaçları tek satırda toplanır; aynı kullanılabilir saat tekrar sayılmaz. Net kapasiteye izinler, diğer görevler ve bakım / eğitim yükü dahil edilir. Yük oranı karar desteğidir; atama onayı görev yöneticisinindir.

## SOP Yetkinlik
SOP VARDİYA VE YETKİNLİK HAZIRLIĞI
EKG-PRJ-MTR-01 Revizyon 00 Düzenleme 17.10.2026
Doküman sorumlusu Proje Yöneticisi
Paralel projelerin dönemsel iş yükünü ve SOP için gerekli yetkin personel açığını görünür kılar.
Proje |  |  |  |  | SOP / rampa takvimi kaynağı
Vardiya düzeni |  |  |  |  | Gözden geçirme tarihi
Operasyon / rol | Vardiya | Gerekli beceri / yetki | Gerekli kişi | Yetkin kişi | Açık kişi | Eğitim / işe alım faaliyeti | Hazır olma tarihi | Sorumlu rol | Yetkinlik / eğitim kanıtı | Sonuç
Profil kesim / büküm |  | İş talimatı, ölçüm ve makine kullanım yetkinliği
Su tahliye / işleme |  | Çizim, fikstür ve karakteristik kontrolü
Cam-çerçeve montajı |  | Doğru cam / profil eşleştirme ve montaj kontrolü
Yapıştırma / sızdırmazlık |  | Uygulanabilir ürün ve proses şartlarına göre yetkilendirme
Final kontrol |  | PIS, sınır numune, ölçüm yöntemi ve reaksiyon
Güçlendirilmiş kontrol |  | Bağımsız kontrol ve uygunsuz ürün ayrımı
Bakım / ayar |  | Ekipman ayarı, bakım ve yeniden başlatma
Lojistik / ambalaj |  | Lot, taşıma ekipmanı ve sevkiyat kontrolü
Operasyonlar proje akışına göre doğrulanır; kapsam dışı faaliyet gerekçesiyle kapatılır. Aynı kişi eşzamanlı iki vardiya/rolde kapasiteye iki kez sayılmaz. Gereken kişi sayısı onaylı kapasite ve vardiya planından alınır.