Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü

Yeni ürün, ürün değişikliği ve proses transferinde tekliften seri üretime devreye kadar uygulanır.

# 1. Sorumluluk

Proje Yöneticisi takvimi ve açık konuları; Satış müşteri taleplerini; Proses Mühendisliği üretilebilirlik ve proses tasarımını; Kalite doğrulama ve onay kanıtlarını; Satınalma alt tedarikçi hazırlığını; Üretim seri hazırlığını yönetir. Tesis Yönetimi kaynak ve iç geçiş kararını verir. Ürün tasarım sorumluluğu sözleşmeden belirlenir.

# 2. Talep ve fizibilite

Güncel müşteri çizimi, teknik şartlar, özel karakteristikler, kapasite ve teslimat planı alınır. Çapraz fonksiyonlu ekip tesis, ekipman, ölçüm/test, malzeme, tedarikçi ve yetkinlik olanaklarını değerlendirir. Olumsuz veya koşullu fizibilite gerekçesi ve gerekli kaynaklar teklif verilmeden kayıt altına alınır; teknik değişiklik müşteri yetkilisinin kararıyla netleştirilir.

# 3. Planlama ve hazırlık

Proje ekibi EKG-PRJ-FRM-01, kaynak planı EKG-PRJ-MTR-01 ve kapılar EKG-PRJ-FRM-02 ile yönetilir. Akış, PFMEA, kontrol planı, PIS/PCP, özel karakteristikler, iş talimatları, ekipman kabulü ve alt tedarikçi onayları hazırlanır. Ürün tasarımına ilişkin DFMEA/DVP&R yalnız tanımlı sorumluluk kapsamında yürütülür.

# 4. Deneme, doğrulama ve müşteri onayı

EKG-PRJ-PLN-05 kapsamındaki deneme nihai seri koşullarda yapılır. Numune kimliği, revizyon, lot, test kriteri ve ham veri EKG-PRJ-FRM-21 ile korunur. Uygunsuz ürün ayrılır; düzeltme ve tekrar test ilk kayda bağlanır. Numune sevki ürün onayı sayılmaz. PPQ/PPAP kapsamı EKG-PRJ-PRS-04 uyarınca kontrol edilir; gerekli müşteri kararı resmi kaynakla doğrulanır.

# 5. Seri üretime devir

Kalite, Üretim ve Proje; geçerli müşteri onayı/izin kapsamını, ekipman/proses kabulünü, onaylı revizyonları, eğitim, kapasite ve güvenli lansman hazırlığını değerlendirir. Açık konuların etkisi, kısıtları ve sorumluları kapı kararında gösterilir. Gerekli müşteri onayı veya uygunluk kanıtı eksikken seri sevkiyat serbest bırakılmaz. Değişiklikler EKG-PRJ-PRS-08 ile yönetilir.