# Ürün Onay Prosedürü (PPAP / Stellantis PPQ)

# Ürün Onay Prosedürü PPAP Stellantis PPQ

Yeni veya değişen ürün ve prosesin PPQ öz değerlendirmesinden müşteri PPAP kararına ve seri üretime devrine kadar ürün onayını yönetir.

# 1 Başlatma ve sorumluluk

Proje Yöneticisi; yeni parça, tasarım / malzeme / tedarikçi değişikliği, proses transferi veya müşteri onayını etkileyen değişiklikte onay kapsamını Kalite ile belirler. Ürün onayı gereği ve sunum seviyesi güncel müşteri APQP / PPAP talebinden doğrulanır.

| Rol | Görev |
| --- | --- |
| Proje Yönetimi | Müşteri kapı, teslimat ve parça olgunluk takvimini yönetir; gecikmeyi eskale eder. |
| Kalite / Proje Kalite | PPQ ve PPAP kanıtlarını kontrol eder; resmi müşteri kanalına sunumu ve müşteri kararını izler. |
| Proses / Üretim | Nihai seri ekipman, deneme, kapasite ve proses yeterliliği kayıtlarını sağlar. |
| Satınalma / Tedarikçi Kalite | Tier-2 ve dış kaynak proseslerin onayını ve sapmalarını takip eder. |
| Laboratuvar / Metroloji | Test, kalibrasyon ve ölçüm sistemi yeterlilik kanıtını sağlar. |

# 2 Plan ve PPQ öz değerlendirmesi

Parça no, çizim / BOM / PIS revizyonu, müşteri kapısı, teslimat tarihi ve gerekli onay koşulları EKG-PRJ-FRM-13 ve EKG-PRJ-FRM-23’e kaydedilir.

PPQ öz değerlendirmesi her gerekli kapıda müşterinin güncel değerlendirme formuyla yapılır. Resmi formun sürümü, değerlendiren yetkinliği, bulgular ve aksiyonlar izlenir.

Gerekli proses özel tetkikleri, AQR şartları, izinli yeniden işlem ve baypaslar kapsama alınır.

Akış, PFMEA, kontrol planı, iş talimatı ve PIS revizyon / karakteristik bağlantıları doğrulanır. Tesis ve tüm dış kaynak prosesleri aynı onay kapsamına dahil edilir.

# 3 Önkoşullar ve kanıt

Tier-2 bileşen ve dış kaynak toz boya onayları üst proses onayından önce tamamlanır. Eksikte gerekli yetkili sapma onayı, kapsam / süre / miktar sınırı ve ek koruma kaydı olmadan onay var sayılmaz.

Nihai seri ekipman, takım, fikstür, yerleşim, malzeme, operatör ve proses koşullarında doğrulama yapılır; farklılıklar rapora yazılır.

Boyutsal / fonksiyonel uygunluk, ürün / malzeme testleri, ölçüm sistemi ve proses yeterlilikleri onaylı müşteri yöntem ve kabul şartına göre değerlendirilir. Kapasite ve ambalaj / lojistik kanıtı tamamlanır.

MSA yönteminin ve proses yeterlilik hedeflerinin proje başında geçerli QRS / PIS ile netleşmesi sağlanır. Bölge / ürün ailesine bağlı hedeflerden biri varsayımla seçilmez.

Numune adedi, seri lot dağılımı, cihaz kimliği, ham veri ve rapor numarası ilgili test kaydında bulunur. Uzun dönem yeterlilik kanıtı müşteri takviminde SOP öncesi gereken aşamada tamamlanır.

# 4 PPAP sunumu ve müşteri kararı

Kalite, müşteri sunum seviyesine göre dosya bütünlüğünü EKG-PRJ-FRM-13 ile kontrol eder; uygulanmayan teslimatın gerekçesi ve gerekli müşteri mutabakatını kaydeder.

PPAP dosyası ve resmi PSW / Parça Sunum Garantisi müşterinin geçerli form ve kanalıyla sunulur. Yerel indeks EKG-PRJ-FRM-23 ile sunulan dosyaların revizyonu, tarih ve referansı korunur.

Müşteri kararı yazılı yetkili kaynak üzerinden kaydedilir. Kabul, koşullu / geçici kabul, ret ve beklemede durumları ayrılır; ürün / teknik revizyon, üretim tesisi, proses / dış proses, lot ve süre-miktar sınırı izlenir.

Eksik veya ret kararı için koruma ve düzeltme uygulanır; değişen kanıt revizyonuyla tekrar sunulur. İç dosya kontrolü, sunumun yapılması veya sessiz kalınması müşteri onayı değildir.

# 5 Üretime devir ve değişiklik

Müşteri onayı / geçerli izin kapsamı doğrulanarak Kalite, Üretim ve Proje seri üretime devri değerlendirir. Geçerli ürün / proses revizyonu, onaylı parametre, kontrol planı, eğitim ve açık madde listesi tesise devredilir.

Güvenli lansman ayrıca uygulanır. PPAP kabul durumu tek başına güçlendirilmiş kontrolden çıkış sağlamaz.

Onaylı şartları etkileyen değişiklikte sevkiyat kararı verilmeden müşteri bildirim / yeniden PPAP gereği belirlenir; önceki sunum, karar ve yeni revizyon arasındaki bağ korunur.

Onay dosyası, resmi karar, sapma izni, ham test verisi ve devir kayıtları doküman saklama planına göre parça / revizyon bazında erişilebilir tutulur.

# İlgili kayıtlar

EKG-PRJ-FRM-13 / EKG-PRJ-FRM-23 / EKG-PRJ-FRM-02 / EKG-PRJ-PLN-05 / EKG-PRJ-FRM-21 / EKG-STN-MTR-02 / EKG-PRJ-FRM-22

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |