## Ters PFMEA Talimatı
TERS PFMEA (REVERSE FMEA) UYGULAMA TALİMATI
Doküman No: EKG-PRJ-TLM-02 ¦ Geçerli yöntem / müşteri kaynakları plan kaydında gösterilir.
1. AMAÇ VE KAPSAM
Bu talimat, seri üretim aşamasındaki proseslerin, mevcut PFMEA dokümanlarında öngörülen hata modları, kök nedenler ve saptayıcı bariyerler açısından üretim sahasında fiilen (canlı simülasyonlar ve testlerle) doğrulanması, zayıf noktaların tespit edilmesi ve sürekli iyileştirme döngüsünün (açık çevrimden kapalı çevrime) işletilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam: Stellantis projeleri başta olmak üzere, fabrikada devreye alınmış tüm jenerik/aile ve ürüne özel prosesleri, Poka-Yoke mekanizmalarını ve kalite kontrol bariyerlerini kapsar.
2. UYGULAMA ADIMLARI (5 ADIM DÖNGÜSÜ)
Adım | Aşama Adı | Uygulama ve kanıt koşulları
Adım 1 | Hazırlık & CFT Kurulumu | Kalite, Proses, Üretim ve gerekli Bakım/İSG rolleri güncel akış, PFMEA, kontrol planı ve özel karakteristikleri inceler. Risk ve müşteri şartına göre kapsam/sıklık seçilir; güvenli test planı ve yetkili sorumlular belirlenir. | FMEA Moderatörü / Kalite
Adım 2 | Saha Gözlemi & Kasıtlı Hata | Operatör ve ilgili kişiler bilgilendirilir. Tanımlı test numunesi/senaryosu seri üründen ayrılır, sayılır ve izlenir. Kişi güvenliği korumaları devre dışı bırakılmaz. Tehlikeli canlı test yerine uygun güvenli simülasyon veya kanıt yöntemi seçilir. | Proses Müh. / Üretim
Adım 3 | Bariyer Doğrulama | Kontrolün beklenen reaksiyonu onaylı kontrol planına göre doğrulanır; her kontrol için alarm/hat duruşu varsayılmaz. Cihaz, numune, koşul, gerçek sonuç ve ham veri kaydedilir. | Kalite / Otomasyon
Adım 4 | Sentez ve Açıkların Tespiti | Kontrol başarısızsa proses durdurulur; son doğrulanmış uygun noktadan itibaren riskli ürün ayrılır ve Kaliteye bildirilir. Sapma, sorumlu ve termin kaydedilir; puanlar bulgunun gerçek etkisine göre yeniden değerlendirilir. | CFT Ekibi
Adım 5 | PFMEA Güncelleme | Düzeltme sonrası test ve asıl koşula dönüş doğrulanır. Test numuneleri sayılarak seri akıştan çıkarılır. PFMEA/kontrol planı/talimat güncellenir; artık risk kararı kanıtla verilir. AP düşük seviyeye otomatik indirilmez. | FMEA Lideri

## Kontrol Listesi (Checklist)
TERS PFMEA SAHA DENETİM KONTROL LİSTESİ
Üretim Sahası Canlı Poka-Yoke ve Kontrol Bariyerleri Doğrulama Formu
No | Denetim Maddesi / Soru | İlgili Risk / Hata Modu | Bariyer Türü | Durum | Bulgular & Gözlemler
1 | Güncel PFMEA, akış ve kontrol planı sahayla eşleşiyor mu?
2 | Test planı, yetki, bilgilendirme ve güvenlik koşulları sağlandı mı?
3 | Kontrol, tanımlı senaryoda beklenen reaksiyonu gösterdi mi?
4 | Başarısız kontrol için ürün sınırı/ayırma ve aksiyon başlatıldı mı?
5 | Tekrar test, normal koşula dönüş ve numune mutabakatı sağlandı mı?
6 | Bağlı belgeler, puan gerekçeleri ve kapanış kanıtı güncellendi mi?
Test no / tarih / ekip / onaylı plan rev. ve ham veri ref.:

## Yıllık Plan ve Çizelge
2027 YILLI TERS PFMEA (REVERSE FMEA) SAHA DENETİM ÇİZELGESİ
Proses Bazlı Dönemsel Saha Simülasyon Planlama Matrisi
No | Proses Hattı / Alanı | Sorumlu CFT Lideri | Sıklık / risk-müşteri kaynağı | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara
1 | bar: Oca; Nis; Tem; Eki
2
3
4
5 | bar: Mar; Eyl
6
Planlanan ve gerçekleşen tarihler ayrı kaydedilir. Değişiklik/şikâyet/kontrol başarısızlığı ek saha doğrulamasını tetikler; sabit evrensel periyot yoktur.