## Değişiklik Yönetim Prosedürü
DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ UYGULAMA ESASLARI
Adım | Uygulama | Sorumlu | Kayıt / karar
1. Talep | Gerekçe, parça/proses ve eski-yeni revizyon aynı değişiklik numarasıyla tanımlanır. | Talep eden / Proje | EKG-PRJ-FRM-27 veya EKG-PRJ-FRM-28
2. Etki | Ürün güvenliği/mevzuat, özel karakteristik, PFMEA/DFMEA, kontrol, test/MSA, kapasite, tedarikçi, stok ve sevkiyat etkisi belirlenir. | Çapraz fonksiyonlu ekip | Risk, gerekli test ve önlemler
3. Müşteri kararı | Bildirim, yeniden PPAP veya sapma gereği güncel müşteri kaynağıyla belirlenir; gereken resmi karar ve izin sınırı doğrulanır. | Kalite / Proje | Müşteri karar ref. / kapsam / miktar / süre
4. Geçici/acil uygulama | Uygunluğu bilinmeyen ürün bloke edilir. Geçici yöntem önceden değerlendirilir, kontrolü doğrulanır; yetkili iç onay ve gereken müşteri izni olmadan seri sevkiyat açılamaz. | Kalite / Proses / Üretim | EKG-PRJ-FRM-29; süre/miktar sonu ve sorumlu
5. Doğrulama ve geçiş | Etkilenen testler seri koşullarda yapılır; ham veri, ilk yeni lot, eski stok ve eğitim/doküman geçişi izlenir. | Proses / Kalite | EKG-PRJ-FRM-26 / EKG-PRJ-FRM-33
6. Kapanış | Sahada kontrol etkinliği güvenli planla doğrulanır; artık risk ve müşteri koşulları kanıtla kapatılır. | Yetkili süreç sahipleri | EKG-PRJ-LST-06; ilgili ayrıntı EKG-PRJ-PRS-08

## Değişiklik Matrisi
DEĞİŞİKLİK VE KANIT TAKİP MATRİSİ
Değişiklik no / tür | Parça/proses ve eski-yeni rev. | Etki / risk kaydı | Aksiyon / sorumlu / termin | Bildirim-onay gereği / kaynak | Resmi müşteri karar / sınır | Deneme / doğrulama ref. | Son eski / ilk yeni lot | İç uygulama kararı / tarih | Durum / kapanış kanıtı